## Taken
Taak-id | Taaknaam | Bucketnaam | Voortgang | Prioriteit | Toegewezen aan | Gemaakt door | Aanmaakdatum | Begindatum | Vervaldatum | Is terugkerend | Laat | Voltooiingsdatum | Voltooid door | Voltooide controlelijstitems | Controlelijstitems | Labels | Beschrijving
2R4JiI2MrU2AoW5brMJwqZYAIJWK | Stationaire oplossing (baken) | Taken | Niet gestart | Gemiddeld |  | Van der Weken Daan [student] | 19-09-2025 |  | 31-10-2025 | false | false |  |  |  |  | Software;Hardware
5--BCQDWTUG1cXpJ0K2Ip5YALOEJ | Drone payload ontwerp | Taken | Niet gestart | Gemiddeld |  | Van der Weken Daan [student] | 20-09-2025 |  | 31-10-2025 | false | false |  |  |  |  | Ontwerp
8kEjOD8KeEON6b8i8miSM5YAGwpO | data opslag | Bezig | Niet gestart | Gemiddeld |  | Van der Weken Daan [student] | 19-09-2025 |  | 23-10-2025 | false | false |  |  |  |  | Software
94-vJjzM7kyrxZHqBPo1FJYAMRh7 | Data visualisatie | Taken | Niet gestart | Gemiddeld |  | Van der Weken Daan [student] | 19-09-2025 |  | 17-10-2025 | false | false |  |  |  |  | Software
FNwdHlWb_0CD6JtMA9blL5YAK3V8 | GPS + esp32 | Voltooid | Voltooid | Gemiddeld |  | Van der Weken Daan [student] | 19-09-2025 |  | 10-10-2025 | false | false | 10-10-2025 | Van der Weken Daan [student] |  |  | Software;Hardware
FnVnr-R_zkWN1dXA7z2vrpYAEb-w | Implemantatie ESP32 firebeatle | Voltooid | Voltooid | Gemiddeld |  | Van der Weken Daan [student] | 19-09-2025 | 10-10-2025 | 10-10-2025 | false | false | 10-10-2025 | Van der Weken Daan [student] |  |  | Software;Hardware
H1NyLcrQnEujiKMWIsuP1ZYAIr1X | Github onderhouden | Bezig | Niet gestart | Gemiddeld |  | Van der Weken Daan [student] | 19-09-2025 |  |  | false | false |  |  |  |  | Documentatie
IZ6GIYZePEG9Lp5yvoGWvJYAHecW | Behuizing en mounting | Taken | Niet gestart | Gemiddeld |  | Van der Weken Daan [student] | 19-09-2025 |  | 31-10-2025 | false | false |  |  |  |  | Hardware
LVOXbiRYVk6ZQXc2UiNCVJYAEUN0 | Testplan opstellen | Taken | Niet gestart | Gemiddeld |  | Van der Weken Daan [student] | 20-09-2025 |  |  | false | false |  |  |  |  | Testen
LlB2avRiqkaq_nlpTOykZJYACBoV | AP Terra integratie | Taken | Niet gestart | Gemiddeld |  | Van der Weken Daan [student] | 20-09-2025 |  | 17-10-2025 | false | false |  |  |  |  | Backend
Lp6SEcxKK02f04xLjb2PHJYAHNAM | Gassensor + esp32 | Voltooid | Voltooid | Gemiddeld |  | Van der Weken Daan [student] | 19-09-2025 |  | 16-10-2025 | false | false | 10-10-2025 | Van der Weken Daan [student] |  |  | Software;Hardware
N1ISpr38bU2Ia4seKIC4_pYAJQE3 | Documentatie | Bezig | Niet gestart | Gemiddeld |  | Van der Weken Daan [student] | 19-09-2025 |  |  | false | false |  |  |  |  | Documentatie
NSU3gFvsCkyP_GXJj_uPJJYAIAxB | TB600B integratie | Voltooid | Voltooid | Gemiddeld |  | Van der Weken Daan [student] | 20-09-2025 |  | 10-10-2025 | false | false | 10-10-2025 | Van der Weken Daan [student] |  |  | Hardware
PMLUx-UUbEq-H3fGpq-WOJYAJg6e | Energievoorziening evalueren | Taken | Niet gestart | Gemiddeld |  | Van der Weken Daan [student] | 20-09-2025 |  |  | false | false |  |  |  |  | Hardware
Up98Pc27D0m5chj-JQ036pYAMv-S | GitHub opzetten | Voltooid | Voltooid | Gemiddeld | Van der Weken Daan [student];Van Rechem Warre [student] | Van der Weken Daan [student] | 19-09-2025 |  |  | false | false | 08-10-2025 | Van Rechem Warre [student] |  |  | Documentatie
Weeb9IEB9UOk8Bw2sj9iSJYAM6qc | Mobiele oplossing drone | Taken | Niet gestart | Gemiddeld |  | Van der Weken Daan [student] | 19-09-2025 |  | 20-11-2025 | false | false |  |  |  |  | Software;Hardware
X9cp99mtHEm_RXFlhEn6bZYAHe4L | data logging | Taken | Niet gestart | Gemiddeld |  | Van der Weken Daan [student] | 19-09-2025 |  | 09-10-2025 | false | true |  |  |  |  | Software
YgiX53F_80SD1NCt688oo5YAPz8d | Week6: PCB bestellen | Deadlines | Niet gestart | Gemiddeld | Van Rechem Warre [student];Van der Weken Daan [student] | Van der Weken Daan [student] | 19-09-2025 |  | 24-10-2025 | false | false
beQ5rZAMDUmTLhQpOI09KJYAAnSo | Week4: PCB bestellen+ evaluatie | Deadlines | Niet gestart | Gemiddeld | Van Rechem Warre [student];Van der Weken Daan [student] | Van der Weken Daan [student] | 19-09-2025 |  | 10-10-2025 | false | true
gcqiZA_f806q138xzgy3ApYAKttu | Hardware_blokdiagram | Voltooid | Voltooid | Gemiddeld | Van der Weken Daan [student] | Van der Weken Daan [student] | 19-09-2025 |  |  | false | false | 08-10-2025 | Van Rechem Warre [student] |  |  | Hardware
h5qKz3Q4g0W3QMUyNAM3_ZYANvvZ | Week8: PCB bestellen + evaluatie | Deadlines | Niet gestart | Gemiddeld | Van Rechem Warre [student];Van der Weken Daan [student] | Van der Weken Daan [student] | 19-09-2025 |  | 21-11-2025 | false | false
hjThC2fty02GS5Bffd-lgZYALyDk | Draadloze communicatie | Taken | Niet gestart | Gemiddeld |  | Van der Weken Daan [student] | 19-09-2025 |  | 17-10-2025 | false | false |  |  |  |  | Software
jz4QkM4aiUSZsKWufmL3dJYAO8RR | Opzet ESP-IDF omgeving | Voltooid | Voltooid | Gemiddeld | Van Rechem Warre [student];Van der Weken Daan [student] | Van der Weken Daan [student] | 03-10-2025 |  | 03-10-2025 | false | false | 08-10-2025 | Van Rechem Warre [student]
kjfLIvG8kUeCQRizDurkVJYAHK9j | Evaluatie | Deadlines | Niet gestart | Gemiddeld | Van der Weken Daan [student];Van Rechem Warre [student] | Van der Weken Daan [student] | 19-09-2025 |  | 12-12-2025 | false | false
leHNHUHqWEWCCcNWxwcnXZYAKRez | Batterij- en power management | Bezig | Niet gestart | Gemiddeld |  | Van der Weken Daan [student] | 19-09-2025 |  | 31-10-2025 | false | false |  |  |  |  | Hardware
sRYasN5EVky0nSy-URm19pYAJAAi | PCB design | Bezig | Niet gestart | Gemiddeld |  | Van der Weken Daan [student] | 20-09-2025 |  | 24-10-2025 | false | false |  |  |  |  | Ontwerp
smNrTE5PjkCdKXeAPcvu1pYAOzaC | Veiligheids check | Taken | Niet gestart | Gemiddeld |  | Van der Weken Daan [student] | 19-09-2025 |  |  | false | false |  |  |  |  | Controle
t3SbQF-GXEaMTcw96-vSsZYANXz6 | GY-GPS6MV2 integratie | Voltooid | Voltooid | Gemiddeld |  | Van der Weken Daan [student] | 20-09-2025 |  | 10-10-2025 | false | false | 10-10-2025 | Van der Weken Daan [student] |  |  | Hardware
zKh5snaUokCB-K__hVcZVZYAMyc3 | NoX kalibratie | Bezig | Niet gestart | Gemiddeld |  | Van der Weken Daan [student] | 20-09-2025 |  | 20-11-2025 | false | false |  |  |  |  | Software

## Plannaam
Plannaam | PoAB - NOx
Plan-id | 3wVpqPnKQkmMbDuWXLiUA5YAAEJk
Exportdatum | 12-10-2025